## Harmonogram realizacji inwestycji

Zadanie	Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu	Planowana data zakończenia realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław – Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm Gozdowo	1	2
kwiecień-październik 2018
I. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	kwiecień 2018	kwiecień 2018
II. Roboty rozbiórkowe i pomocnicze	kwiecień 2018	maj 2018
III. Roboty w zakresie konstruowania, / fundamentowania oraz wykonywania / nawierzchni autostrad, dróg, w tym:	czerwiec 2018 / poz. 1-5	październik 2018 / poz. 1-5
1. Roboty w zakresie różnych nawierzchni (z wyłączeniem warstwy asfaltowej ścieralnej)	czerwiec 2018	październik 2018
2. Pobocze gruntowe i rowy (z wyłączeniem poboczy)	czerwiec 2018	październik 2018
3. Zatoki, perony i chodniki, w tym	czerwiec 2018 / poz. a) - c)	październik 2018 / poz. a) - c)
a) Przepusty pod zatokami	czerwiec 2018	październik 2018
b) Konstrukcja zatok i chodników	czerwiec 2018	październik 2018
c) Nawierzchnie zatok i chodników	czerwiec 2018	październik 2018
4. Zjazdy i przepusty pod zjazdami	czerwiec 2018	październik 2018
5. Remont przepustu	czerwiec 2018	październik 2018
listopad-grudzień 2018
I. Roboty w zakresie konstruowania, / fundamentowania oraz wykonywania / nawierzchni autostrad, dróg, w tym:	listopad 2018 / poz. 1-2	listopad 2018 / poz. 1-2
1. Roboty w zakresie różnych nawierzchni (warstwa asfaltowa ścieralna)	listopad 2018	listopad 2018
2. Pobocze gruntowe i rowy	listopad 2018	listopad 2018
II. Znaki bariery i wiaty przystankowe	grudzień 2018	grudzień 2018